## Sheet1
TIMELINE SISTEM E-LEARNING
No | Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Durasi | Oktober |  |  |  | Nopember |  |  |  | Desember |  |  |  | Januari |  |  |  | Status
[5 empty] | Minggu ke- |  |  |  | Minggu ke- |  |  |  | Minggu ke- |  |  |  | Minggu ke-
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Membuat Mockup | 2022-10-14 | 2022-10-16 | 2 | [16 empty] | Closed | bar: Minggu ke- 2
2 | Membuat Multi Users | 2022-10-17 | 2022-10-20 | 3 | [16 empty] | Closed | bar: Minggu ke- 3
3 | Membuat Tampilan Dashboard Admin | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 14 | [16 empty] | Closed | bar: Minggu ke- 4 to Minggu ke- 2
4 | Membuat Tampilan Depan Website | 2022-10-02 | 2022-11-08 | 14 | [16 empty] | Closed | bar: Minggu ke- 2 to Minggu ke- 3
5 | Membuat Tampilan Dashboard Dosen | 2022-11-08 | 2022-12-05 | 28 | [16 empty] | On Progress | bar: Minggu ke- 2 to Minggu ke- 1
6 | Membuat Tampilan Dashboard Mahasiswa | [19 empty] | On Progress | bar: Minggu ke- 1 to Minggu ke- 3
7 | Mengecek ulang dan merapikan semua tampilan sistem | [19 empty] | On Progress | bar: Minggu ke- 2 to Minggu ke- 3
8 | Menyusun laporan (Flowmap, CD,DFD,) | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 7 | [16 empty] | On Progress | bar: Minggu ke- 4 to Minggu ke- 4
8 | Menyusun laporan (Kamus Data, Processs Specification) | [19 empty] | On Progress | bar: Minggu ke- 1 to Minggu ke- 4